## Sheet1
ZG2 |  |  | COEFFICIENT | JAMBOU Clémence | QJAOUT EL Ghalia | THAUVEL Madeline | ROUSSIGNOL Louis | HARISTOY Clothilde
[10 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53
| NOM DE TACHE | Description détaillée | [6 empty] | % | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
T1 | Gestion travail de groupe | GANTT, réunion bilan répartition des tâches, présence | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | %: 100%; 37 L: Gestion travail de groupe
T2 | Simulation du comportement vibratoire | fonctionnement de la maquette | 4 | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | %: 100%; 37 L: Simulation du comportement vibratoire
T2.1 | Test oscilation libre | à l'air à l'eau modifier l'amortissement Trouver le coef ammortissement | 4 | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | %: 40%; 39 L: Test oscilation libre
T3 | conception mecanique CAO et integration physique | description précise de la tâche | 9.5 | 0% | 11.43% | 14.29% | 14.29% | 0% | %: 40%; 38 M: Conception mecanique CAO et integration physique
T3.1 | CAO | réalisation de l'assemblage complet CAO vis | 3 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | %: 100%; 38 M: CAO
T3.2 | Plan coupe | amélioration des plans | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | %: 100%; 42 J: Plan coupe
T3.3 | Bilan de la maquette | durée de vie très important est-ce que la maquette casse? | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %: 0%; 49 L: Bilan de la maquette
T3.4 | devis et chiffrage de la duplication du système d'excitation |  | 1 | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | %: 80%; 50 L: devis et chiffrage de la duplication du système d'excitation
T3.5 | Préparation ZG2 | cahier des charges? | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %: 0%; 42 L: Préparation ZG2
T3.6 | commande du matériel | remblissage BDC/ Est-ce que la partie excitation marche | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %: 0%; 50 L: Commande matériel
T3.7 | conception nouvelle pièce de fixation tube | CAO résolution de la tache/ les tubes vont être | 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %: 0%; 40 L: utilisation de la pièce raboté : pas besoin de créer une nouvelle
| Cable management | Réalisation de la nouvelle maquette |  |  | 60% | 40% | bar: 40 L to 43 D; 45 M
T4 | Taux de charge moteur et PID | amélioration de l'existant | 8 | 20% | 0% | 0% | 11.67% | 21.67% | %: 53.33%; 39 L: Taux de charge moteur et PID
T4.1 | analyse de l'existant | essayer de reproduire les résusltats des vidéos des années passées | 2 | 30% | 0% | 0% | 35% | 35% | %: 100%; 40 M: analyse de l'existant
T4.2 | mise en place PDI | écrire le code arduino, déterminer les coef Kp,Ki et Kd | 4 | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | %: 20%; 42 S: amélioration/mise en place PDI
T4.3 | Test expérimental | vérifier expérimentalement l'asservissement du moteur | 2 | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | %: 40%
T5 | Conception Electrique | description précise de la tâche | 8 | 11% | 14% | 16% | 38% | 21% | %: 100%; 38 M: Conception Electrique; 50 L: Conception Electrique
T5.1 | amélioration du design | cable management carte enlever se ramener au DVT durable section des cables à revoir sécurité | 4 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | %: 100%; 45 L: amélioration du design
T5.2 | ARU | vérification cablage test du cablage | 2 | 35% | 0% | 30% | 0% | 35% | %: 100%; 39 L: ARU
T5.3 | Utilisation du module de puissance arduino | Test moteur shield controler le moteur via arduino | 4 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | %: 100%; 42 L: Utilisation du module de puissance arduino
| Tester les composants fournis Comprendre pourquoi le shield a cramé | Tester les cartes arduino et composant dans les boites proposer des hypothèses sur le shield | 2 | 20% | 20% | 0% | 40% | 20% | %: 100%
T5.4 | Tutoriels pédagogiques | schéma tuto | 1 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | %: 100%
T6 | Controle/commande Acquisition | bilan fonctionnement de l'existant problème en Boucle fermé? notice du code |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | %: 40%
T7 | IHM | rédaction notice code et amélioriation test IHM lancement BF par IHM | 2 | 16.67% | 0% | 0% | 23.33% | 40% | %: 80%; 41 L: IHM
T7.1 | Bilan de l'IHM existant | faire fonctionner l'IHM | 1 | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | %: 100%; 39 L: Bilan de l'IHM existant
T7.2 | Amélioration de l'IHM | nettoyage du code | 1 | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | %: 70%; 48 L: Amélioration de l'IHM
T7.3 | notice descriptive IHM | rédaction notice Readme commentaire dans le code | 1 | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | %: 70%; 48 L: notice descriptive IHM
T8 | Post Traitement | comparaison thé/expé | 4 | 0.3333% | 100% | 0% | 0% | 0% | %: 100.3%; 45 L: Post Traitement
|  | Refaire les calculdes equations mathématique de modélisation du système |  |  | 100% |  |  |  | 40 L: Caculs théorique et simulation
T8.1 | Post traitement en oscillation libre | tableur excel calculer delta diférence quels sont les différences/analyses à mettre en avant | 2 | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | %: 3%; 50 L: Post traitement en oscillation libre
T8.2 | Post traitement oscilation forcé | position du chariot paramètre en plus justifier les choix techniques/dans le code tracer courbe python | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %: 0%; 51 S: Post traitement oscilation forcé
T8.3 | bilan des résultats | rédaction rapport tuto ZG2 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | %: 0%; 51 S: bilan des résultats
T9 | Rédaction | description précise de la tâche | 1 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | %: 100%; 46 L: Rédaction; 50 L: Rédaction
T9.1 | notice de lecture explication des dossiers présent drive
T9.2 | rapport, archivages | description précise de la sous-tâche
T9.5 | Poster
|  | PARTICIPATION INDIVIDUELLE GLOBALE/AVANCEMENT PROJET |  | 17.56% | 18.38% | 7.81% | 14.14% | 21.41% | %: 79.3%
Code couleur :
Remise de document/validation/soutenance oral...
rédaction/mise en forme de document/préparation oral
Etude documentaire/analyse cahier des charges
étude technique/recherche de solution
mise en oeuvre d'une solution/test
jalon de validation tuteur/entreprise
à compléter si besoin...
Indications à respecter:
- Si vous ne savez pas comment prévoir vos taches : demandez des conseils à votre encadrant.
- Faites apparaitres quelques tâches principales, puis les diviser en sous-tâches pour donner plus de lisibilité à votre projet.(10 mini < (nombre de tâches + nombre de sous-tâches) < 20 maxi)
Grouper ensuite les sous-tâches pour gagner en lisibilité.
- Transmettez par mail le fichier « libreoffice_calc » pour rendre utilisable les groupage/dégroupage de ligne et le fractionnement de la fenêtre.
Pour grouper plusieurs lignes (sous-tâches) : les sélectionner puis [F12], [controle]/[F12] pour dégrouper.
- Placer le panneau indicateur « JOUR J » à la date de la dernière mise à jour du planning.
# AVANT le jour J le planning doit représenter la réalité chronologique des taches effectuées
# APRES le jour J le planning doit représenter les taches prévisionnelles futures adaptées en fonction des taches effectivement réalisées.
- Ce planning PREVISIONNEL doit être complété en début de projet et mis à jour très régulièrement.
- IL DOIT FIGURER IMPERATIVEMENT DANS VOTRE RAPPORT, des explications doivent l’accompagner.
- PLANIFIER LE DEROULEMENT DES TACHES SUR TOUTE LA PERIODE DU PROJET.
- PARTIR DE LA FIN : partir de l'objectif final à atteindre à la date fixée et identifier les tâches nécessaires à sa réalisation jusqu'à arriver à la date de début du projet.
- Utiliser un code couleur, et si besoin l’adapter et le compléter.
- Faire apparaître les congés en grisé.
- Faire apparaître clairement la fin du projet.
- Mettre à jour les % d’avancement des tâches et les % de participation de chaque intervenant.
- Faire apparaître les jalons de validation du projet par votre tuteur.
- Numéroter les semaines en fonction du calendrier ENIB.
- Accompagner le planning d’explications permettant de faciliter sa compréhension.
- Identifier les jours prévus pour le rendu des rapports et les soutenances orales.
...
Explications :
Placez ici les commentaires associés à votre planning pour en faciliter la compréhension.
JOUR J